РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ГРАДИШКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Обрађивач:

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

ИЗВЈЕШТАЈ

o реализацији Програма подршке предузетништву зa 2021. гoдину

Градишка, април 2022. године

# 1.	УВОД

Програм подршке предузетништву за 2021. годину донијела је Скупштина града Градишка, а предвиђена средства за реализацију по Програму обезбјеђена су из Буџета града Градишка за 2021. годину. Предвиђена средства из Програма за 2021. годину додјељена су предузетницима који послују у оквиру области прерађивачке индустрије и информационо-комуникационих технологија. Средства су намјењена за набавку нових или кориштених производних машина или опреме у текућој години, а све у циљу унапређења пословног процеса кроз увођење нових производних, пословних или побољшање постојећих линија, покретање нових предузетничких активности, отварање могућности за модернизацију и проширење дјелатности, као и очување постојећих и стварање услова за отварање нових радних мјеста и повећање укупног привредног раста, а све са циљем развоја предузетништва на територији града Градишка.

2. ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ ПОДСТИЦАЈА

Поступак додјеле подстицајних средства спроводило је Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Градске управе града Градишка. Додјела предметних средстава спроводила се на основу јавног позива. Јавни позив је расписао Градоначелник, исти је објављен на веб сајту, огласној табли и средствима јавног информисања. На приједлог Одјељења за привреду и друштвене дјелатности Градоначелник је именовао комисију од три члана за спровођење поступка додјеле средстава из Програма подршке предузетништву за 2021. годину, чији је задатак био да размотри и оцијени пријаве предузетника. Након извршеног оцјењивања пристиглих пријава предузетника, комисија је сачинила прелиминарну листу која садржи износе додијељених средстава и рокове за достављање доказа о извршеним набавкама. Након достављања тражених доказа у складу са роковима, доносена је коначна листа која је објављена на веб сајту и огласној табли Градске управе.

На основу резултата јавног позива, а у складу са критеријумима наведеним у Правилнику и јавном позиву, град Градишка као давалац средстава додјелио је корисницима бесповратна новчана средства доношењем Одлуке и потписивањем уговора о додјели средстава. Потписивањем уговора корисници преузимају, између осталог, обавезу подношења извјештаја о намјенски утрошеним средствима, као и другим питањима везаним за извршење уговора.

3. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА УСПЈЕШНОСТИ ПРОГРАМА

Табела 1  ПРЕГЛЕД ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА КОРИСНИКА

| Бр. | Податак | 2020 | 2021 | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Број запослених | 91 | 139 | 153 |
| 2. | Доходак (лична примања предузетника и доходак од самосталне дјелатности) | 1.161.398,27 | 1.171.337,00 | 101 |
| 3. | Укупно наплаћени приход | 5.758.080,94 | 8.126.991,69 | 141 |
| 4. | Укупни трошкови | 4.763.407,15 | 6.535.015,90 | 137 |

Број запослених у поређењу са 2020. годином је повећан за 48 лица, а укупно наплаћени приходи већи су за 2.368.910,75 КМ. Можемо рећи да се реализацијом Програма значајно допринијело креирању нових радних мјеста и повећању прихода на подручју Градишке у посматраном периоду.

Укупна планирана средства Програмом за 2021. годину износила су 220.000 КМ, од чега је реализовано 136.585,11 КМ, што представља 62,08%. Преглед финансијске реализације Програма приказан је у Табели 2.

Табела 2 ФИНАНСИЈСКА РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

| Година реализације/буџетска година | Планирано | Реализовано | % реализације |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021. | 220.000,00 | 136.585,11 | 62,08% |

Постотак финансијске реализације највише зависи од заинтересованости циљне групе, вриједности планираних активности и испуњавању свих услова који су прописани Програмом, односно јавним позивом. Градска управа, препознавајући заинтересованост циљне групе као фактора на који највише може да утиче, реализовала је активност информисања и анимирања потенцијалних корисника оглашавањем у средствима јавног информисања као и петем друштвених мрежа, циркуларних дописа путем е-поште, непосредним контактима са предузетницима итд. Везано за фактор испуњавања формалних и других услова, договорена је сарадња са Развојном агенцијом града Градишка, која је пружала услуге савјетовања и помоћи заинтересованим потенцијалним корисницима у припреми пријаве на јавни позив.

Додјељена подстицајна средства у износу од 136.585,11 КМ представљају учешће Градске управе у укупним инвестицијама које износе 636.925,41 КМ, а које се односе на набавку нових или кориштених производних машина или опреме. Преглед реализованих подстицаја и инвестиција по појединачним корисницима приказан је у Табели 3.

Табела 3  ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПОДСТИЦАЈА И ИНВЕСТИЦИЈА ПО КОРИСНИЦИМА

| Бр. | Пословна име корисника | Буџет града Градишка | Властио учешће корисника | % учешће града Градишка | Укупна вриједност реализованих инвестиција |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прoизвoдњa нaмjeштaja "OTTO" Aлeксaндaр Mикић с.п. Лaминци Брeзици | 10.000,00 | 24.555,13 | 28,94% | 34.555,13 |
| 2. | ЗР "Alu-Prox" Љубoмир Клинцoв с.п. Грaдишкa | 10.000,00 | 33.142,58 | 23,18% | 43.142,58 |
| 3. | Зaнaтскa рaдњa "MOJA" Сaњa Видoвић с.п. Грaдишкa | 1.498,71 | 3.497,00 | 30,00% | 4.995,71 |
| 4. | Зaнaтскa рaдњa "ЛИMOНT" Eлвис Бaхтиjaрeвић с.п. Рoвинe | 10.000,00 | 48.757,40 | 17,02% | 58.757,40 |
| 5. | Зaнaтскa рaдњa "SMW" Прeдрaг Стaнић с.п. Грaдишкa | 9.387,98 | 21.905,30 | 30,00% | 31.293,28 |
| 6. | Стoлaриja "ГAВРИЛOВИЋ" Jугoслaв Гaврилoвић с.п. Грaдишкa | 9.652,50 | 22.522,50 | 30,00% | 32.175,00 |
| 7. | Фoтoгрaфскa дjeлaтнoст "AВAЛOН" Гoрaн Угрeшић с.п. Грaдишкa | 6.233,11 | 14.543,93 | 30,00% | 20.777,04 |
| 8. | ЗР "ПРOФИЛ" Дрaгoслaв Ћaтић с.п. Грaдишкa | 10.000,00 | 33.478,10 | 23,00% | 43.478,10 |
| 9. | Зaнaтскa рaдњa "CNC MILL" Oгњeн Чeкић с.п. Грaдишкa | 10.000,00 | 129.311,63 | 7,18% | 139.311,63 |
| 10. | СЗР "ПMД" Дрaгaн Плoтaн с.п. Грaдишкa | 6.887,05 | 16.069,78 | 30,00% | 22.956,83 |
| 11. | Прoизвoднo-услужнa дjeлaтнoст "LEGO-WOOD" Дрaгишa Цвиjић с.п. Лужaни | 10.000,00 | 50.630,73 | 16,49% | 60.630,73 |
| 12. | Зaнaтскa рaдњa "ХРИН-Д" Нaтaшa Дeсaнчић с.п. Дoњи Пoдгрaдци | 2.527,20 | 5.896,80 | 30,00% | 8.424,00 |
| 13. | Зaнaтскa рaдњa "INSECO-CNC" Mилaн Дeмир с.п. Нoвa Toпoлa | 8.273,16 | 19.303,62 | 30,00% | 27.576,78 |
| 14. | Зaнaтскa рaдњa "VEDEX" Ђoкo Сaрajлић с.п. Лaминци Брeзици | 8.424,00 | 19.656,00 | 30,00% | 28.080,00 |
| 15. | ЗР "ЛOM" Aлeксaндaр Ивaштaнин с.п. Брeзик Лaминци | 2.875,07 | 6.708,35 | 30,00% | 9.583,42 |
| 16. | Taпeтaриja "ЛИБEРOН" Бaхриja Глaмoчић с.п. Дубрaвe | 5.867,49 | 13.690,81 | 30,00% | 19.558,30 |
| 17. | Зaнaтскa дjeлaтнoст "STEEL-BI" Бoрис Илинчић с.п. Грaдишкa | 10.000,00 | 25.100,00 | 28,49% | 35.100,00 |
| 18. | ЗР "MI NEWS" Нeмaњa Стaнишљeвић с.п. Грaдишкa | 1.716,60 | 4.005,40 | 30,00% | 5.722,00 |
| 19. | СЗР "СTOЛAРСКA РAДЊA БAJИЋ" Mихajлo Бajић с.п. Лужaни | 3.242,24 | 7.565,24 | 30,00% | 10.807,48 |
| УКУПНО: |  | 136.585,11 | 500.340,30 | - | 636.925,41 |

Поред наведених предузетника у 2021. години, средства су била одобрена и за два предузетника, која су након потписивања уговора обавјестили Одјељење за привреду и друштвене дјелатности да нису у могућности испоштовати уговорене обавезе, те је са истим раскинути уговор.

плочи и интернет страници Градске управе

Посматрајући податке из табела, видљиво је да су остварени добри ефекти Програма, а првенствено да су корисници средстава остварили раст броја запослених и раст прихода.

4. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ

И поред присутних отежавајућих услова пословања због пандемије вируса корона, као и све нестабилнијих услова пословања и пословне неизвјесности, остварени су значајни резултати код предузетника који су подржани кроз Програм, а што се прије свега огледа у броју запослених и обиму пословања израженог кроз вриједност производње. Раст запослености је 53%, а раст укупно наплаћених приходa је 41%. Ови показатељи указују на значјну могућности раста и у наредном периоду у ком смислу је потребно наставити пратити и анализирати све релевантне привреднике, а како би се обезбједили и други видови подршке привреди од стране локалне заједнице.

Све наведено указује на оправданост утврђивања програма мјера, односно подршке предузетништву у коме се крије и значајан потенцијал за будући развој Градишке.

ОБРАЂИВАЧ:						                       ПРЕДЛАГАЧ:

Одјељење за привреду                                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК

и друштвене дјелатности   	                                                                       Зоран Аџић     НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Драгутин Ковачевић