РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ГРАДИШКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Обрађивач:

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

ИЗВЈЕШТАЈ

о реализацији Програм подршке развоју предузетништва на подручју града Градишка за 2022. годину

Градишка, април 2023. године

- УВОД

Скупштина града Градишка на сједници одржаној дана 28.12.2021. године донијела је Програм подршке развоју предузетништва на подручју града Градишка за 2022. годину. Програмом су утврђeни финансијски оквир и врсте подстицаја, циљеви, општи услови и поступак додјеле подстицаја. Новчана средства за реализацију овог програма обезбјеђена су из Буџета града Градишка за 2022. годину у износу од 220.000.00 КМ.

Додјела подстицајних средстава имала је за циљ да подстакне самозапошљавањe као и развој самосталних предузетника и привредних друштава у области прерађивачке индустрије и информационо-комуникационих технологија. Средства су намјењена за набавку нових или кориштениx производних машина или опреме у 2022. години, а све у циљу унапређења пословног процеса кроз увођење нових производних, пословних или побољшање постојећих производних линија. Предузете активности отварају могућности за модернизацију и повећање укупног привредног раста, а све са циљем развоја привредне активности на подручју града Градишка.

2. ПОСТУПАК ДОДЈЕЛЕ ПОДСТИЦАЈА

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Градске управе града Градишка спроводи поступак додјеле подстицајних средства. Јавни позив за додјелу безповратних средстава расписао је Градоначелник, исти је објављен у средствима јавног информусања, веб сајту и огласној табли Градске управе. Комисија за спровођење поступка додјеле средстава из Програма подршке развоју предузетништва за 2022. годину именована је од стране Градоначелника и имала је задатак да размотри и оцијени пријаве заинтересованих корисника подстицајних средстава. Након извршеног оцјењивања пристиглих пријава, комисија је сачинила прелиминарну листу која садржи износ додјељених средстава.

Након достављања тражених доказа у складу са роковима, доносена је коначна листа која је објављена на веб сатју и огласнј табли Градске управе. На основу резултата јавног позива, а у складу са критеријумима наведеним у Правилнику о поступку додјеле подстицајних средстава из Програма подршке развоју предузетништву на подручју града Градишка у 2022. години и јавном позиву, град Градишка као давалац средстава додјелио је корисницима беспроватна новчана средства доношењем Одлуке и потписивањем уговора о додјели средстава. Потписивањем уговора корисници преузимају, између осталог, обавезу подношења извјештаја о намјенски утрошеним средствима, као и другим питањима везаним за извршење уговора.

3. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА УСПЈЕШНОСТИ ПРОГРАМА

Табела 1. Преглед финансијских показатеља корисника самосталних предузетника

| Бр. | Податак | 2021 | 2022 | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Број запослених | 71 | 83 | 116 |
| 2. | Доходак од самосталне дјелатности | 2.834.297,67 | 5.037.489,00 | 177 |
| 3. | Укупни трошкови | 1.830.681,06 | 3.542.783,00 | 193 |

Из табеле је видљиво да је број запослених самостaлних предузетника у поређењу са 2021. годином  повећан за 12 лица, а укупно наплаћени приходи већи су за 2.203,191,33 КМ.

Табела 2. Преглед финансијских показатеља корисника привредних друштава

| Бр. | Податак | 2021 | 2022 | Индекс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Број запослених | 298 | 337 | 113 |
| 2. | Укупни приходи | 25.114.298,00 | 28.302.695,00 | 112 |
| 3. | Укупни трошкови | 22.018.290,00 | 24.980.003,00 | 113 |

Посматрајући податке из табеле видљиво је да је код привредних друштава у поређењу са 2021. годином број запослених повећан за 39 лица, а укупно наплаћени приходи већи су за 3.188,397,00 КМ. Можемо рећи да се реализацијом Програма значајно допринијело креирању нових радних мјеста и повећању прихода на подручју града Градишка у посматраном периоду.

Укупно планирана средства Програмом за 2022. годину износила су 220.000 КМ, од чега је реализовано 213.732,98 КМ, што представља 97,15 %. Преглед финансијске реализације Програма приказан је у Табели 3.

Табела 3. Финансијска реализација Програма

| Година реализације/буџетска година | Планирано | Реализовано | % реализације |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022. | 220.000,00 | 213.732,98 | 97,15% |

Постотак финансијске реализације највише зависи од заинтересованости циљне групе, вриједности планинарих активности и испуњавању свих услова који су прописани Програмом, односно јавним позивом. Градска управа, препознавајући заинтересованост циљне групе као фактора на који највише може да утиче, реализовала је активности информисања и анимирања потенцијалних корисника оглашавањем у средствима јавног информисања као и путем друштвених мрежа, непосредних контактима са предузетницима и привредним друштвима итд.

Развојна агенција града Градишка пружала је техничку и савјетодавну  подршку  и помоћ заинтересованим  корисницима у припреми пријава на јавни позив.

Додјељена подстицајна средства у износу од 213.732,98 КМ представљају ућешће Градске управе у укупним инвестицијама које износе 717.090,46 КМ, а које се односе на набавку нових или кориштених производних машина или опреме. Преглед реализованих подстицаја и инвестиција по појединачним корисницима приказан је у Табели 4.

Табела 4. Преглед подстицаја и инвестиција по корисницима

| Бр. | Пословно име корисника | Буџет града Градишка (КМ) | Властито учешће корисника | % учешће града Градишка | Укупна вриједност реализованих инвестиција |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Машинска обрада метала "2D-PROJEKT " Дејан Мандић с.п. Градишка | 7.600,00 | 8.546,00 | 47,07% | 16.146,00 |  |
| 2. | Рачунарско програмирање "ZeTim"Жељана Тимарац с.п. Трошељи | 1.561,56 | 1.725,94 | 47,50% | 3.287,50 |  |
| 3. | Продукција "КОЗАРА ФИЛМ" Зоран Пилиповић с.п. Градишка | 7.600,00 | 23.276,61 | 24,61% | 30.876,61 |  |
| 4. | Агенција "АГРЕС" Дражен Вујатовић с.п.Графишка | 1.372,75 | 1.517,25 | 47,50% | 2.890,00 |  |
| 5. | СЗР "WSK" Весна Адамовић с.п. Градишка | 3.001,05 | 3.316,95 | 47,50% | 6.318,00 |  |
| 6. | ИТ услуге "Securis Systems EU" Никола Павловић с.п. Машићи | 7.600,00 | 15.910,13 | 32,33% | 23.510,13 |  |
| 7. | Информатичке услуге "COBRA CONSULTING" бранко Лујић с.п. Градишка | 3.714,98 | 4.106,03 | 47,50% | 7.821,01 |  |
| 8. | Занатска радња "ШОКЧЕВИЋ" Предраг Шокћевић с.п. Нова Топола | 7.600,00 | 22.235,00 | 25,47% | 29.835,00 |  |
| 9. | Software "NS"Невен Савановић с.п. Ламинци Брезици | 7.600,00 | 8.546,86 | 47,07% | 16.146,86 |  |
| 10. | Машинска обрада метала "MADEX-CNC" Дејан Малеш с.п. Градишка | 3.066,13 | 3.388,87 | 47,50% | 6.455,00 |  |
| 11. | Кројачка радња "Win" Оливера Бараћ с.п. Грдишка | 6.046,18 | 6.682,62 | 47,50% | 12.728,80 |  |
| 12. | Столарија "БИЛИЋ" Драгољуб Билић с.п. Ровине | 7.224,75 | 7.985,25 | 47,50% | 15.210,00 |  |
| 13. | Занатска дјелатност "DAMINO" Ново Кодић с.п. Градишка | 6.714,13 | 7.420,87 | 47,50% | 14.135,00 |  |
| 14. | СЗР "ПМД" Драган Плотан с.п. Градишка | 7.600,00 | 13.460,00 | 36,09% | 21.060,00 |  |
| 15. | ЗР "ЛОМ" Александар Иваштанин с.п. Брезик Ламинци | 7.178,07 | 7.933,65 | 47,50% | 15.111,72 |  |
| 16. | Фотографска дјелатност "АВАЛОН" Горан Угрешић с.п. Градишка | 7.600,00 | 17.962,70 | 29,73% | 25.562,70 |  |
| 17. | Портретни студио "АТЕЉЕ ЗЕЦ" Предраг Зец с.п. Градишка | 5.211,82 | 5.760,44 | 47,50% | 10.972,26 |  |
| 18. | Обрада метала "МОМ" Милован Ковачевић с.п.Градишка | 3.121,62 | 3.450,20 | 47,50% | 6.571,82 |  |
| 19. | Браварска Радионица "БОРКОВИЋ" Драган Борковић с.п. Градишка | 4.431,00 | 4.897,41 | 47,50% | 9.328,41 |  |
| 20. | Рачунарско програмирање "SumDev" Милош Сукара с.п. Нова Топола | 1.923,75 | 2.126,25 | 47,50% | 4.050,00 |  |
| 21. | Информационе технологије "Code IT" Стефан Сукара с.п. Градишка | 3.780,04 | 4.177,96 | 47,50% | 7.958,00 |  |
| 22. | Дрвопрерада "АРАМБАШИЋ" Горан Арамбашић с.п. Дубраве | 3.147,35 | 3.478,65 | 47,50% | 6.626,00 |  |
| 23. | Производно-услужна дјелатност "LEGO-WOOD" Драгиша Цвијић с.п. Лужани | 7.600,00 | 10.285,67 | 42,49% | 17.885,67 |  |
| 24. | "ЧЕКИЋ" д.о.о. Градишка | 7.600,00 | 13.928,00 | 35,30% | 21.528,00 |  |
| 25. | "Тапетарија Матић" д.о.о. Градишка | 7.600,00 | 27.500,00 | 21,65% | 35.100,00 |  |
| 26. | "Миленковац" д.о.о. Градишка | 7.600,00 | 10.178,15 | 42,75% | 17.778,15 |  |
| 27. | "REFLEX" д.о.о. Градишка | 7.600,00 | 53.030,73 | 12,53% | 60.630,73 |  |
| 28. | "ARVECO" д.о.о. Градишка | 7.600,00 | 30.315,72 | 20,04% | 37.915,72 |  |
| 29. | "DMD Machining Solutions" д.о.о. Градишка | 7.600,00 | 24.946,72 | 23,35% | 32.546,72 |  |
| 30. | "G&Z TREJD" д.о.о. Нова Топола | 3.172,33 | 3.506,25 | 47,50% | 6.678,58 |  |
| 31. | "ЖУ-ЖУ" д.о.о. Градишка | 3.334,50 | 3.685,50 | 47,50% | 7.020,00 |  |
| 32. | "BOTEX" д.о.о. Градишка | 3.862,65 | 4.269,25 | 47,50% | 8.131,90 |  |
| 33. | "КГХ" Пројектовање" д.о.о. Градишка | 7.600,00 | 29.315,84 | 20,59% | 36.915,84 |  |
| 34. | "TEVUX" д.о.о. Градишка | 7.600,00 | 36.236,00 | 17,34% | 43.836,00 |  |
| 35. | "LIMO GRAD" д.о.о. Градишка | 7.600,00 | 65.094,29 | 10,45% | 72.694,29 |  |
| 36. | "NENSAL" д.о.о. Градишка | 4.668,32 | 5.159,72 | 47,50% | 9.828,04 |  |

Поред наведених предузетника и привредних друштава у 2022. години, средства су додјељена и незапосленим лицима која се воде на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске - филијала Градишка, Биро Градишка. Преглед реализованих подстицаја за самозапошљавање приказано је у Табели 5.

Табела 5. Преглед реализованих подстицаја за самозапошљавање

| Број | Име и презиме корисник средстава | Износ додјељених средстава |
| --- | --- | --- |
| 1. | Милош Лисица | 4.000,00 КМ |
| 2. | Јелена Спасојевић | 4.000,00 КМ |

Средства за самозапошљавање намјењена су незапосленим лицима ради регистрације занатско-предузетничке дјелатности и усмјерене су за подстицање регистрације и развоја самосталних предузетника.

Корисници средстава имају обавезу да према потреби достављају финансијску и другу документацију, те да омогуће праћење резултата и ефеката предметне активности. За кoнтрoлу рeaлизaциje oдoбрeних субвенција, задужено је  Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Одјељење за финансије.

Посматрајући податке из табела, видљиво је да су корисници средстава остварили раст броја запослених и раст прихода у посматраном периоду.

4. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ

И поред присутних отежавајућих услова пословања и пословне неизвјесности, остварени су значајни резултати код предузетника и привредних друштава који су подржани кроз Програм, а што се прије свега огледа у броју запослених и обиму пословања изразеног кроз вриједност производње. Раст запослености је 12,2%, раст укупно наплаћених прихода код самосталних предузетника је 43,7%, а код привредних друштава је 11,3%. Ови показатељи указију на значајне могућности раста и у наредном периодy у ком смислу је потребно наставити пратити и анализирати све релевантне привреднике, а како би се обезбједили и други видови подршке развоју привреди од стране локалне заједнице.

Све наведено указује на оправданост утврђивања програма мјера којима се отварају могућности за модернизацију и повећање укупног привредног  раста на подручју града Градишка.

ОБРАЂИВАЧ:                                                                                ПРЕДЛАГАЧ:

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности                      ГРАДОНАЧЕЛНИК

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                                  Зоран Аџић

Иван Раденовић