РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ГРАДИШКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Обрађивач:

Одјељење за пољопривреду и рурални развој

ИЗВЈЕШТАЈ

о реализацији Програма коришћења средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2024. години

Градишка, април 2025. године

У 2024. години Одјељење за пољопривреду и рурални развој радило је на припреми и реализацији Програма коришћења средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2024. години (у даљем тексту Програм), кога је усвојила Скупштина града Градишка.

Програмом је  планирано укупно 150.000,00 КМ за следеће намјене:

Табела 1.

| Опис | Износ, КМ | Планирани број корисника |
| --- | --- | --- |
| Подршка мелиоративним радовима на пољопривредном земљишту: - уређење пољоприврдног земљишта (привођење културизараслих површина као и крчење напуштених воћњака) - калцификација - хумизација земљишта | 60.000,00 30.000,00 10.000,00 | 20 15 10 |
| Учешће у изградњи система за наводњавање | 40.000,00 |  |
| Спровођење поступка додјеле пољопривредног земљишта у својини Републике Српске у закуп. | 10.000,00 |  |
| Укупно: | 150.000,00 | 45 |

Средства која су планирана да се утроше на суфинасиранје изградње система за наводњавање пољопривредног земљишта нису утрошена, јер није дошло до реализације пројекта  од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водоприврде Републике Српске. Такође, нису утрошена ни среддства за спровођење поступка додјеле пољопривредног земљишта у својини Републике Српске у закуп.

Узимајући у обзир наведено, а такође у циљу ријешавања захтјева који испуњавају прописане услове, Скупштина града Градишка је усвојила Одлуку о ребалансу Програма којом је укупан износ средстава смањен на 88.000,00 KM. Поред тога извршена је реалокација подстицајних средстава по ставкама, у складу са  поднешеним захтјевима, како би се предвиђена средства што рационалније искористила.

Износ  средстава   након  усвојеног ребаланса  и  реалокације  по  ставкама Програма  за  2024. годину приказан је следећој табели:

Табела 2.

| Опис | Износ, КМ |
| --- | --- |
| Подршка мелиоративним радовима на пољопривредном земљишту: - уређење пољоприврдног земљишта (привођење културизараслих површина као и крчење напуштених воћњака) - калцификација - хумизација земљишта | 30.000,00 56.000,00 2.000,00 |
| Укупно: | 88.000,00 |

Реализација средстава из Програма приказана је у  наредној табели:

Табела 3.

| О П И С | Извршење |  |
| --- | --- | --- |
|  | Износ подстицаја,КМ | Број корисника |
| Подршка мелиоративним радовима на пољопривредном земљишту: - уређење пољоприврдног земљишта (привођење културизараслих површина као и крчење напуштених воћњака) - калцификација - хумизација земљишта | 29.873,69 55.599,70 1.980,00 | 22 43 2 |
| УКУПНО | 87.453,39 | 67 |

У следећој табели је приказана укупна реализација Програма гдје је видљиво  да  је број корисника  подстицаја  у односу на број планираних повећан, што значи да се удовољило свим оправданим захтјевима.

Табела 4.

| 2024. година, КМ |  | Број корисника у 2024. години |  | Индекс, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планирано | Извршено | План | Релизација |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2/1 | 4/3 |
| 88.000,00 | 87.453,39 | 45 | 67 | 99 | 149 |

Закључак

Одјељење  за  пољопривреду  и  рурални  развој  ће водити активности на упознавању пољопривредних произвођача са мјерама подршке које се могу остарити преко свих Програма које доноси Град Градишка, како би што већи број пољопривредних газдинстава оствариo право на планирана подстицајна средства.

ОБРАЂИВАЧ                                                                             ПРЕДЛАГАЧ

Одјељење за пољопривреду и                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК

рурални развој

ВД НАЧЕЛНИК- а ОДЈЕЉЕЊА                                                         Зоран Аџић

-----------------------------------------

Јована Кукрић