РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ГРАДИШКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Улица Видовданска 1A, 78400 Градишка, Република Српска

Тел.: ++ 387 51 810 300, Факс: ++ 387 51 814 689, Веб сајт: www.gradgradiska.com

ГРАД ГРАДИШКА

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ ЗА ПЕРИОД 01.01.2024. – 31.12.2024.ГОДИНЕ

Градишка, март 2025. године

САДРЖАЈ

1.Увод................................................................................................................................................3

2.Сажетак..........................................................................................................................................4

Помоћи корисницима и другим носиоцима борачко инвалидске заштите

- Помоћ у стамбеном збрињавању

- Новчане помоћи

- Надокнада дијела трошкова сахране

- Помоћ за изградњу или одржавање спомен обиљежја

- Обиљежавање значајних датума, годишњица и помена

Подршка раду удружења

Издаци за набавку и постављање јарбола за заставе

3. Спроведене активности на реализацији годишњег плана........................................................6

- Помоћ у стамбеном збрињавању

- Новчане помоћи

- Надокнада дијела трошкова сахране

- Помоћ за изградњу или одржавање спомен обиљежја

- Обиљежавање значајних датума, годишњица и помена

4. Образложење неостварених циљних вриједности индикатора реализације активности из годишњег плана рада одјељења за борачко-инвалидску заштиту за период 01.01-

31.12.2024. Године.......................................................................................................................... 9

5. Унутрашња организација ..........................................................................................................10

6. Табеларни приказ реализације Годишњег плана ОУ.............................................................. 11

7. Закључци и препоруке ............................................................................................................. 14

8. Процеси и циљеви ................................................................................................................... 14

1. УВОД

Градска скупштина, је на сједници одржаној у децембру 2023. године разматрала и усвојила Програм борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата на подручју града Градишка за 2024. годину, (у даљем тексту: Програм). Програм,  по коме је Oдјељење за борачко-инвалидску заштиту радило, као дио свеукупне заштите ових категорија грађана са локалног нивоа, првенствено има за циљ да обухвати и оне облике допунске заштите који нису прописани одговарајућим прописима из ове области, предвиди одговарајућа средства и одреди динамику и носиоце активности у њиховој реализацији.

Програм се реализовао кроз различите облике новчаних давања. Програмом су планирана средства за помоћ у адаптацији или изградњи појединачних објеката за становање породица погинулих и несталих бораца, ратних војних инвалида, породица умрлих ратних војних инвалида, бораца, те породица умрлих бораца и цивилних жртава Одбрамбено-отаџбинског  рата, трошкове сахране, санирање и изградњу спомен обиљежја и обиљежавање важнијих датума и парастоса.

За буџетску 2024. годину Одјељење за борачко-инвалидску заштиту је за реализацију програмских активности имало на располагању 443.600,00 КМ КМ.

|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Индекс 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| предвиђено | 380.600 | 382.000 | 390.000 | 443.600,00 | 114 |

Програмом предвиђена средства планирано је да се користе за сљедеће намјене:

| Помоћи корисницима и другим носиоцима борачко инвалидске заштите | 236.000,00 КМ. |
| --- | --- |
| Подршка раду удружења | 168.600,00 КМ |
| Издаци за градњу, санацију и одржавање спомен комплекса | 53.200,00 КМ |
| Издаци за набавку и постављање јарбола за заставе | 5.000,00 КМ |

25.11.2024. године на 1. редовној скупштини града кроз ребаланс Буџета града за реализацију програмских активности у Одјељењу борачко-инвалидске заштите увећана су средства за 19.200,00 КМ што је укупно износило 462.800,00КМ.

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Индекс 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| предвиђено | 380.600 | 382.000 | 405.000.000 | 462.800,00 | 114 |

Кроз измјену  Програма предвиђена средства планирана су да се користе за сљедеће намјене:

| Помоћи корисницима и другим носиоцима борачко инвалидске заштите | 236.000,00 КМ. |
| --- | --- |
| Подршка раду удружења | 168.600,00 КМ |
| Издаци за градњу, санацију и одржавање спомен комплекса | 53.200,00 КМ |
| Издаци за набавку опреме и постављање јарбола за заставе | 5.000,00 КМ |

У 2024. години, новчана давања намјењена за једнократне новчане помоћи нису планирана у буџету одјељења већ су иста планирана у ЈУ Центар за социјални рад. Иако та средства нису планирана у раду одјељења, захтјеви за помоћи су примани на шалтеру Одјељења за борачко-инвалидску заштиту, те су уз мишљење трочлане радне групе за једнократне новчане помоћи, прослијеђиване у ЈУ Центар за социјални рад Градишка на коначно одлучивање.

Тај начин рада је успостављен ради странака које су се годинама обраћале Одјељењу, те се на овај начин дала могућност да се захтјев подноси на истом мјесту.

- 2. САЖЕТАК

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту је у 2024. години располагало новчаним средствима у укупном износу од  462.800,00 КМ.

Програмом предвиђена средства су планирана да се користе за сљедеће намјене:

Новчана давања корисницима и другим носиоцима борачко инвалидске заштите:

Планирана су новчана давања корисницима из реда борачких категорија и другим носиоцима борачко-инвалидске заштите у износу од  236.000,00 КМ.

|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Индекс 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Укупно | 203.200,00 | 213.000,00 | 212.000,00 | 236.000,00 | 111 |

Планирана средства су кориштена за помоћ у стамбеном збрињавању, надокнаду трошкова сахране, помоћи за изградњу и адаптацију споменика и спомен-обиљежја, те за трошкове обиљежавања значајних датума, годишњица и помена.

Помоћ у стамбеном збрињавању

У 2024. години наставило се са пружањем помоћи у рјешавању стамбених питања категорија проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.

Додјела средстава се вршила у складу са Правилника о додјели новчаних помоћи намјењених за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата („Службени гласник града Градишка“ 4/22).

Предвиђена средства могу се користити за градњу, адаптацију властитих стамбених објеката као и помоћ при куповини истих, регулисане правилником. Средства помоћи износе до 3.000,00 КМ за градњу или адаптацију стамбеног објекта.

За ове намјене планирано је 143.000,00КМ.

|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Индекс 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Укупно | 133.200,00 | 144.000,00 | 137.000,00 | 143.000,00 | 104 |

Надокнада дијела трошкова сахране

За ове намјене планирано је 20.000,00 КМ.

|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Индекс 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Укупано | 18.400,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 133 |

Помоћ за изградњу или одржавање спомен обиљежја

За ове намјене планирано је 10.000,00 КМ.

|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Индекс 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Укупан износ надокнаде | 9.250,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 111 |

Обиљежавање значајних датума, годишњица и помена

За ову намјену планирано је 23.000,00 КМ

|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Индекс 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Укупан износ надокнаде | 19.410,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 23.000,00 | 77 |

Фондација Солидарност:

За ове намјене је планирано 40.000,00 КМ.

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Индекс 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Укупан износ надокнаде | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 200 |

Подршка раду удружења

И у 2024. години додјељена су значајна новчана средства за организације од интереса за град Градишка, а које су из дјелокруга рада Одјељења за борачко-инвалидску заштиту. То су средства у укупном износу од 168.599,88 КМ. Она су додјељена на следећи начин:

Борачка организација града Градишка ............................................................... 69,999.96 КМ

Организација породица погинулих и заробљених бораца ................................ 45.000,00 КМ

СУБНОР ................................................................................................................. 19,999.92 КМ

Удружење ратних војних инвалида Градишка .................................................... 14.400,00 КМ

Удружење обољелих од ПТСП-а Градишка ........................................................ 14.400,00 КМ

Удружење жена жртава рата .................................................................................. 4.800,00 КМ

УКУПНО:................................................................................................................168.599,88 КМ

- 3. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ

- ПЛАНА ОДЈЕЉЕЊА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2024.

Помоћ у стамбеном збрињавању

У 2024. години наставило се са пружањем помоћи у рјешавању стамбених питања категорија проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.

За трошкове додјеле новчаних помоћи намјењених за рјешавање стамбених питања породица погинулих и несталих бораца, породица умрлих војних инвалида и умрлих бораца, ратних војних инвалида, бораца и цивилних жртава рата Одбрамбено-отаџбинског рата  утрошено је 144.500,00 КМ.

Укупан број поднешених захтјева је био 397.

Уважено је 160 захтјева.

|  | 2021. | 2022 | 2023 | 2024 | Индекс 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Укупно | 133.200,00 | 148.300,00 | 136.500,00 | 144.500 | 106 |

Трошкови сахрана:

Надокнада дијела трошкова сахране је једнократни новчани износ који се одобрава за случај смрти:

- ужег члана породице и родитеља погинулог борца,

- ратног војног инвалида од I до IV категорије.

На образложен приједлог Борачке организације надокнада дијела трошкова сахране може се  одобрити за случај смрти борца Одбрамбено-отаџбинског рата.

Ова надокнада одобрава се и у случају:

- сахране идентификованог несталог борца,

- сахране идентификоване нестале ЦЖР-а  и

- преношења посмртних остатака погинулог борца из другог мјеста на подручје града Градишка.

Одлуку о одобравању надокнаде доноси градоначелник. По овом основу надокнада износи до 500,00 КМ. Ова накнада се исплаћује лицу (члану породице и др.) које је сносило трошкове сахране, односно Борачкој организацији или погребном предузећу за погребну опрему у случају сахране борца.

За ове намјене утрошено  је 17.900,00 КМ.

|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Индекс 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Укупан износ | 18.400,00 | 17.430,08 | 10.500,00 | 17.900,00 | 170 |

Фондација Солидарност:

Дио предвиђених средстава, конкретно 40.000,00 КМ уплаћено је на рачун Фондације Солидарност у складу са потписаним протоколом о заједничком финансирању Програма помоћи борачким категоријама града Градишка у 2024. години између Градске управе и Борачке организације Градишка, у складу са Правилником о условима и поступку одобравања средстава помоћи у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата.

Фондација Солидарност је обезбиједила уџбенике, стипендије, те помоћ за одлазак на екскурзију за ученике из борачких категорија. Такође су организовали бањско-климатско лијечење, набавку огрева, једнократне новчане помоћи и помоћ за изградњу стамбених јединица за своје чланове.

Помоћ за изградњу или одржавање спомен обиљежја

Ова помоћ одобравана је носиоцу активности (Борачкој организацији, мјесној заједници и др.), приликом изградње новог или за одржавање, односно санацију изграђеног спомен-обиљежја. У зависности од предрачунске вриједности радова помоћ се за изградњу новог или одржавање већ постојећег спомен обиљежја погинулим борцима може одобрити до 1.500,00 КМ, односно до 500,00 КМ за нужну санацију надгробног споменика погинулом борцу, а ако се ради о споменику који се прави за погинуле борце из више мјесних заједница, средства могу бити и већа од 1.500,00 КМ.

У 2024. години утрошено је 4.354,50 КМ за редовно одржавање спомен комплекса и за санцију истих као и суфинансирање градње нових.

|  | 2021. | 2022 | 2023. | 2024. | Индекс 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Укупан износ надокнаде | 9.250,00 | 6.727,92 | 10.660,00 | 4.354,50 | 41 |

Обиљежавање значајних датума, годишњица и помена

У циљу адекватног обиљежавања датума значајних за Народно-ослободилачки и Одбрамбено-отаџбински рат, предузимају се, према утврђеном календару, активности које се прије свега односе на полагање вијенаца на спомен обиљежја погинулим борцима тамо гдје су изграђена, односно полагање вијенаца на гробове погинулих бораца у оним мјесним  заједницама гдје спомен-обиљежја још нису изграђена.

Носилац ове активности  је Борачка организација, а полагање вијенаца и помен погинулим борцима се одржава у 36 мјесних заједница. Обиљежавање значајних датума уз полагање вијенаца на централном спомен обиљежју се врши више пута током године, уз полагање вијенаца жртвама егзодуса из Славоније 1.маја на  споменик изграђен 2021. године.

За ове намјене планирано је 23.000,00 КМ, а утрошено  30.712,00 КМ. Утрошени износ је већи у односу на планирани због повећања цијена роба и услуга за потребе организације наведених догађаја.

|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Индекс 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Укупан износ надокнаде | 19.410,00 | 22.339,30 | 33.210,00 | 30.712,00 | 92 |

Издаци за градњу, санацију и одржавање спомен комплекса:

У складу са Законом о јавним набавкама, извршена је санације више спомен комплекса, а цијена те санације износила је 53.841,29 КМ. Обухваћени су следећи спомен комплекси: Романовци, Милошево Брдо, Чатрња и Врбашка.

Такође је у склопу спомен парка на Боковима постављен постамент у облику књиге са поемом острадалим јунацима на Боковима. Цијена наведене набавке је износила 2.710,00 КМ

Издаци за набавку и постављање јарбола за заставе:

У дијелу буџета града Градишка који се односи на Одјељење за борачко-инвалидску заштиту, планирана су и средства за набавку и постављање јарбола, како у овој години није било набавке и постављања јарбола, наведена средства су релоцирана на санацију спомен комплекса.

4. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НЕОСТВАРЕНИХ ЦИЉНИХ ВРИЈЕДНОСТИ ИНДИКАТОРА РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2024. ГОДИНЕ

Циљеви у оквиру Плана рада Одјељења за период 01.01-31.12.2024. године, реализују се у складу са планом.

5. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Структура запослених према школској спреми у извјештајном периоду:

| Структура запослених према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста |  | Актуелна структура запослених према стручној спреми |  | Актуелна структура запослених према полу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Мушких | Женских |
| ВСС | 4 | ВСС | 2 | 2 | 0 |
| СС | 3 | СС | 4 | 1 | 3 |
| Укупно: 7 |  | Укупно: 6 |  | 3 | 3 |

Спроведене обуке службеника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту у 2024. години:

У току 2024. године, није било обука у виду стручног усавршавања службеника у Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту.

6. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОДЈЕЉЕЊА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ ЗА ПЕРИОД 01.01-31.12.2024. ГОДИНЕ

| Табела А. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мисија ЈЛС | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
|  | Извори | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| Користећи географску близину Европској унији, која ће послужити као развојна полуга у кључним секторима, за брже „прелијевање“ политика, пракси и стандарда карактеристичних за сличне средине у европским земљама, омогућиће се већа конкурентност привреде, одржива животна средина, бољи живот грађана уз одржавање и надоградњу културно-историјског идентитета Града Градишке. У погледу економског развоја, то значи да географска близина треба да буде искоришћена за јачање веза градишких фирми са партнерима из земље и иностранства, тако да те интеракције воде стварању веће додатне вриједности, веће запослености и бољих радних мјеста на територији Града Градишка. Економско и едукацијско приближавање треба да буду праћени еколошким приближавањем, тако да појачана заштита животне средине, с једне стране, и заштита од растућих природних непогода, воде сталном смањивању свих врста загађивања природе, као и смањивању негативних посљедица климатских промјена на привреду и живот у Граду Градишка. | Буџет | 443.600,00 | 459.617,67 | 103,61% |
|  | Кредит |  |  |  |
|  | Донације/грант |  | 3.000,00 |  |
|  | Остало |  |  |  |
|  | Укупно | 443.600,00 | 462.617,67 | 104,29% |

| Табела Б. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мјера | Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет | Индикатори | Полазна вриједност |  | Циљна и реализована годишња вриједност |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Циљна вриједност |  | Реализована вриједност |  | За неизвршено указати на разлоге |  |  |  |
| 1) Мјера 4. Административни трошкови | Стратегија развоја | Проценат средстава за административне и друге трошкове | - |  | 87,60% |  | 88,02% |  | - |  |  |  |

| Табела В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број и мјера: 1) Мјера 2.1.2.: Култура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Градишка, за период 2021-2027. година Стратешки циљ 2. Приоритет 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат (КСП)/ Пројекат/ Активност | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/ пројекта/ активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено |  | Статус Да, за извршено / Не, за неизвршено | Носилац | Скупштина ЈЛС парматра (ДА / НЕ) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Извор | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| 2.1.2.3. Санација спомен комплекс | Извршена санација спомен-комплекс у мјесним заједницама Доњи Карајзовци, Романовци,Елезагићи, Средња Јурковица и Чатрња | Осим предвиђених улагања, извршена су и Улагања у спомен комплексе у МЗ Кијевци и спон комплекс „Бокови“ у МЗ Бок Јанковац |  | ДА | Одјељење за борачко-инваалидску заштиту | ДА | Буџет | 55.000,00 | 55.051,29 | 101,09 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  | 3.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 55.000,00 | 58.051,29 | 105,54 |
| Укупно за мјеру 2.1.2.: |  |  |  |  |  |  | Буџет | 55.000,00 | 55.051,29 | 101,09 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кредит | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Донације/Грант | - | 3.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Остало | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укупно | 55.000,00 | 58.051,29 | 105,54 |

| Табела В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број и мјера: 1) Мјера 4. Административни трошкови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратешки документ, стратешки циљ и приоритет: Стратегија развоја Града Градишка, за период 2021-2027. година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кључни стратешки пројекат (КСП)/ Пројекат/ Активност | Индикатор на нивоу очекиваног резултата кључног стратешког пројекта/ пројекта/ активности | Остварени резултат кључног стратешког пројекта / пројекта / активности и разлог за неизвршено | Статус Да, за извршено / Не, за неизвршено | Носилац | Скупштина ЈЛС парматра (ДА / НЕ) | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Извор | Планирани износи | Извршени износи | Проценат извршења |
| 4.1. Административни послови у Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту | Реализован планирани буџет | Реализован планирани буџет | ДА | Одјељење за борачко-инваалидску заштиту | ДА | Буџет | 388.600,00 | 404.566,38 | 104,11 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 388.600,00 | 404.566,38 | 104,11 |
| Укупно за мјеру 4.1.: |  |  |  |  |  | Буџет | 388.600,00 | 404.566,38 | 104,11 |
|  |  |  |  |  |  | Кредит | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Донације/Грант | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Остало | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 388.600,00 | 404.566,38 | 104,11 |

7. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Из програмских ставки видљиво је да су у 2024. години значајна средстава издвојено за рјешавање стамбених питања категорија проистаклих из Одбрамбено отаџбинског рата, те за грант средства као вид помоћи за рад организација и удружења проистаклих из Одбрамбено отаџбинских ратова као и за санацију спомен обиљежја на територији нашег Града.

Од планираног износа 462.800,00 КМ , извршење за 2024.-ту годину је 462.617,67 КМ.

|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Индекс 5/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Реализација средстава | 449.692,40 | 378.920,14 | 407.577,60 | 462.617,67 | 113,5 |

Према утврђеним процесима у Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту реализовани су у потпуности/дјеломично/нису реализовани сљедећи циљеви:

8. Процеси и циљеви

| НАЗИВ ПРОЦЕСА (из мапе процеса ОЈ) | ЦИЉЕВИ (из мапе процеса ОЈ) |  | ИНДИКАТОРИ | ПРОЦЕНАТ/ ОЦЈЕНА ИСПУЊЕНОСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управно рјешавање у области борачко-инвалидске заштите | Законито и ефикасно рјешавање по захтјевима корисника услуга. |  | Број ријешених предмета у прописаном року (100%) | 96,5% |
| Процес издавања увјерења из службене евиденције | Законито и ефикасно рјешавање по захтјевима корисника услуга. |  | Број ријешених предмета у прописаном року (100%) | 100% |
| Програм борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата | Обезбјеђивање новчаних средстава за реализацију програма |  | Реализован програм (преко 95%) | 95% |

За сваки од наведених циљева утврђени су ризици који би могли дјеломично или потпуно спријечити реализацију циљева. Ризици се евидентирају на обрасцу Регистар ризика и уносе у PIFC апликацију Министарства за финансије. Ажурирају се на полугодишњем и годишем нивоу. Редовно се о ризицима и приликама за побољшање комуницира на састанку Колегијума.

ОБРАЂИВАЧ:                                                                                      ПРЕДЛАГАЧ:

Одјељење за борaчко-инвалидску заштиту                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК

В. Д. начелника одјељења                                                                       Зоран Аџић

Ранко Каран