РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ГРАДИШКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Обрађивач:

Одјељење за пољопривреду и рурални развој

ИЗВЈЕШТАЈ

о реализацији Програма подршке  пољопривреди

за 2024. годину

Градишка, април  2025. године

У 2024. години Одјељење за пољопривреду и рурални развој радило је на припреми и реализацији Програма подршке пољопривреди за 2024. годину (у даљем тексту Програм) кога је усвојила Скупштина града Градишка. Програм је имао за циљ подршку пољопривредним произвођачима у многим областима производње у складу са расположивим средствима.

За реализацију подстицаја, Програмом је планиран износ од 280.000,00 КМ  у 2024. години  за следеће врсте подстицаја:

Табела 1.

| Врста подстицаја | Планирани износ средстава, КМ | Планирани број корисника |
| --- | --- | --- |
| Изградња нових пластеника | 15.000,00 | 10 |
| Уговорена кооперантска производња и откуп воћа и поврћа | 40.000,00 | 27 |
| Производња уљарица | 30.000,00 | 30 |
| Подршка изградњи заливних система | 40.000,00 | 40 |
| Подршка изградњи противградних мрежа на засадима воћа | 25.000,00 | 6 |
| Подршка изградњи система заштите од мраза на засадима воћа | 15.000,00 | 8 |
| Подршка набавци бокс палета | 10.000,00 | 10 |
| Узгој приплодних јуница | 35.000,00 | 20 |
| Узгој приплодних назимица | 25.000,00 | 20 |
| Узгој приплодних оваца и коза | 10.000,00 | 7 |
| Узгој пчела | 15.000,00 | 80 |
| Осигурање пољопривредне производње | 20.000,00 | 15 |
| Укупно планирана средства: | 280.000,00 | 273 |

У 2024. години пољопривредна газдинства су исказала заинтересованост за наведене  подстицајне мјере планиране Програмом, осим за подршку изградњи система заштите од мраза на засадима воћа и набавку бокс палета.   У циљу позитивног ријешавања захтјева који испуњавају прописане услове, Скупштина града Градишка је усвојила Одлуку о ребалансу Програма којом је укупан износ средстава повећан на 294.000,00 KM. Поред тога извршена је реалокација подстицајних средстава по ставкама, у складу са  поднешеним захтјевима, како би се предвиђена средства што рационалније искористила.

Износ  средстава   након  усвојеног ребаланса  и  реалокације  по  ставкама Програма  за  2024. годину приказан је следећој табели:

Табела 2.

| Врста подстицаја | Планирани износ средстава, КМ |
| --- | --- |
| Изградња нових пластеника | 10.500,00 |
| Уговорена кооперантска производња и откуп воћа и поврћа | 44.000,00 |
| Производња уљарица | 48.000,00 |
| Изградња заливних система | 25.000,00 |
| Подршка изградњи противградних мрежа на засадима воћа | 46.000,00 |
| Узгој приплодних јуница | 43.500,00 |
| Узгој приплодних назимица | 30.000,00 |
| Узгој приплодних оваца и коза | 12.000,00 |
| Узгој пчела | 15.000,00 |
| Осигурање пољопривредне производње | 20.000,00 |
| Укупно планирана средства: | 294.000,00 |

У наредној табели је приказана реализација средстава подршке по врстама подстицаја у 2024. години, као и број корисника:

Табела 3.

| ОПИС | Извршење |  |
| --- | --- | --- |
|  | Износ подстицаја, КМ | Број корисника |
| Биљна производња (укупно) | 172.396,51 | 180 |
| Изградња нових пластеника | 10.140,69 | 11 |
| Уговорена кооперантска производња и откуп воћа и поврћа | 43.762,40 | 33 |
| Производња уљарица | 47.673,73 | 87 |
| Подршка изградњи заливних система | 24.854,72 | 29 |
| Подршка изградњи противградних мрежа на засадима воћа | 45.964,97 | 20 |
| Сточарска производња (укупно) | 116.190,00 | 234 |
| Узгој приплодних јуница | 43.300,00 | 40 |
| Узгој приплодних назимица | 26.768,00 | 74 |
| Узгој приплодних оваца и коза | 11.555,00 | 11 |
| Узгој пчела | 14.751,00 | 109 |
| Осигурање пољопривредне производње | 19.816,00 | 33 |
| Укупно реализовано средстава: | 288.586,51 | 447 |

У следећој табели је приказана укупна реализација Програма гдје је видљиво  да  је број корисника  подстицаја  у односу на број планираних повећан, што значи да се удовољило свим оправданим захтјевима.

Табела 4.

| 2024. година, КМ |  | Број корисника у 2024. години |  | Индекс, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планирано | Извршено | План | Релизација |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2/1 | 4/3 |
| 294.000,00 | 288.586,51 | 273 | 447 | 98 | 164 |

Закључак

Одјељење  за  пољопривреду  и  рурални  развој  ће водити активности на упознавању пољопривредних произвођача са мјерама подршке које се могу остарити преко свих Програма које доноси Град Градишка, како би што већи број пољопривредних газдинстава оствариo право на планирана подстицајна средства.

ОБРАЂИВАЧ                                                                             ПРЕДЛАГАЧ

Одјељење за пољопривреду и                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК

рурални развој

ВД НАЧЕЛНИК-а ОДЈЕЉЕЊА                                                          Зоран Аџић

-----------------------------------------

Јована Кукрић