Обрађивач: Одјељење за развој и међународне пројекте

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ВИЗИЈЕ ОДРЖИВЕ ТРАНЗИЦИЈЕ ГРАДА ГРАДИШКА ЗА ПЕРИОД 2027-2029. ГОДИНЕ

Градишка, август 2026. године

## 1. Увод

Оперативни план за реализацију визије одрживе транзиције Града Градишка за период 2027–2029. године представља спроведбени документ којим се приоритети, циљеви и мјере утврђени у Плану одрживе транзиције Града Градишка до 2050. године операционализују кроз конкретне активности и пројекте планиране за период 2027–2029. године.

Оперативни план израђује се у циљу обезбјеђивања континуитета у реализацији визије одрживе транзиције Града Градишка и њеног повезивања са системом средњорочног и годишњег планирања рада Града.

План представља инструмент за спровођење утврђених приоритета у наредном трогодишњем периоду, уз дефинисање активности и пројеката, одговорности за њихову реализацију, рокова и очекиваних резултата.

## 2. Осврт на стратешки документ за који се израђује Оперативни план

### 2.1. Основни подаци о Плану одрживе транзиције

План одрживе транзиције Града Градишка до 2050. године представља свеобухватан и партиципативан документ којим је утврђена дугорочна визија одрживе транзиције Града, као и циљеви, транзицијски правци и мјере за њено остваривање.

План је израђен у оквиру пројекта „Одржива транзиција Босне и Херцеговине – Подршка транзицији подручја богатих угљем“ (BiH SuTra), уз примјену приступа „од дна према врху“ и укључивање релевантних заинтересованих страна у процес дефинисања визије и приоритета одрживе транзиције.

Планом је дефинисана Визија одрживе транзиције Града Градишка до 2050. године:

„Градишка – град који повезује људе, знање и природу, примјер зелене економије, здраве пољопривреде, дигиталне и одрживе транзиције. Град безбједан за грађане и инвестиције.

Градишка – наш град у срцу Европе!“

Остваривање наведене визије заснива се на постепеној реализацији дугорочних, средњорочних и краткорочних циљева и мјера, уз уважавање локалних развојних потенцијала и потреба.

### 2.2. Правни и плански основ за израду Оперативног плана

Оперативни план за период 2027–2029. године израђен је у складу са:

- Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 63/21);

- Уредбом о спроведбеним документима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 8/22).

## 3. Процес израде Оперативног плана

Оперативни план је израђен на основу приоритета, циљева и мјера утврђених Планом одрживе транзиције Града Градишка до 2050. године, уз њихово прилагођавање периоду реализације 2027–2029. године.

У процесу израде узети су у обзир расположиви институционални и финансијски капацитети, надлежности Града, могућности финансирања, обезбијеђена грантовска средства и реални услови за реализацију планираних активности и пројеката.

- Оперативни план за реализацију визије одрживе транзиције  Града Градишка за период 2027-2029. године

| Редни број и назив развојног правца / мјера 1.3. Одржив и грађанима приуштив систем даљинског гријања (без фосилних горива) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив планског/стратешког документа, ознака стратешког циља, приоритета и мјере која је преузета као програм: ПЛАН ОДРЖИВЕ ТРАНЗИЦИЈЕ ГРАДА ГРАДИШКА ДО 2050. ГОДИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пројекат/активност | Рок извршења | Очекивани резултат | Носилац реализације | Веза са ПЈИ (Да/Не) | Усваја се (Да/Не) | Извори финансирања | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027. | 2028. | 2029. |
| Модернизација система даљинског гријања | 2028. | Израђена студија реконструкције и проширења система даљинског гријања Израђен идејни пројекат реконструкције и проширења система даљинског гријања | Одјељење за комуналне и стамбене послове | - | ДА | Буџетска средства | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредитна средства | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства ЕУ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остале донације | 200.000,00 | 100.000,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остала средства | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 200.000,00 | 100.000,00 | 0 |
| Редни број и назив развојног правца / мјера 1.4. Одржив, паметан, отпоран и декарбонизован саобраћај и транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив планског/стратешког документа, ознака стратешког циља, приоритета и мјере која је преузета као програм: ПЛАН ОДРЖИВЕ ТРАНЗИЦИЈЕ ГРАДА ГРАДИШКА ДО 2050. ГОДИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пројекат/активност; Рок извршења; Очекивани резултат; Носилац реализације; Веза са ПЈИ (Да/Не); Усваја се (Да/Не); Извори финансирања; Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ. 2027.; 2028.; 2029.. |
| Израда новe Стратегије безбjедности саобраћаја са акционим планом на путевима града Градишка | 2027. | Урађена и усвојена Стратегија | Одјељење за комуналне и стамбене послове | - | ДА | Буџетска средства | 10.000,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредитна средства | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства ЕУ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остале донације | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остала средства | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 10.000,00 | 0 | 0 |
| Редни број и назив развојног правца / мјера 1.6. Паметна јавна расвјета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив планског/стратешког документа, ознака стратешког циља, приоритета и мјере која је преузета као програм: ПЛАН ОДРЖИВЕ ТРАНЗИЦИЈЕ ГРАДА ГРАДИШКА ДО 2050. ГОДИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пројекат/активност | Рок извршења | Очекивани резултат | Носилац реализације | Веза са ПЈИ (Да/Не) | Усваја се (Да/Не) | Извори финансирања | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027. | 2028. | 2029. |
| Обезбиједити редовно ажурирање постојеће базе података (инвентар) свјетиљки | 2027. | Интерна одлука Града о редовном ажурирању постојеће базе података система јавне расвјете | Одјељење за комуналне и стамбене послове | - | НЕ | Буџетска средства | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредитна средства | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства ЕУ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остале донације | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остала средства | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 0 | 0 |
| Редни број и назив развојног правца / мјера 2.3. Превенција отпада, минимизација, компостирање и трансформација у висококвалитетне ресурсе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив планског/стратешког документа, ознака стратешког циља, приоритета и мјере која је преузета као програм: ПЛАН ОДРЖИВЕ ТРАНЗИЦИЈЕ ГРАДА ГРАДИШКА ДО 2050. ГОДИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пројекат/активност | Рок извршења | Очекивани резултат | Носилац реализације | Веза са ПЈИ (Да/Не) | Усваја се (Да/Не) | Извори финансирања | Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2027. | 2028. | 2029. |
| Увођење система праћења и провођење казни за илегално одлагање отпада и загађење околине | 2028. | Успостављен функционалан систем за евидентирање, пријаву и праћење илегалног одлагања отпада, што доприноси смањењу броја дивљих одлагалишта и случајева нелегалног одлагања отпада. | Одјељење за комуналне и стамбене послове Одјељење за инспекције | - | ДА | Буџетска средства | 0 | 10.000,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Кредитна средства | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Средства ЕУ | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остале донације | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Остала средства | 0 | 100.000,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Укупно | 0 | 110.000,00 | 0 |

| Припрема студије изводљивости и техничке документације за изградњу когенеративног постројења за претварање енергије отпада у друге облике енергије (електрична, топлотна енергија и зелени хидроген) |  | 2028. |  | Припремљена студија изводљивости и израђена техничка документација за изградњу когенеративног постројења за претварање енергије отпада у друге облике енергије |  | Одјељење за развој и међународне пројекте Одјељење за комуналне и стамбене послове Одјељење за просторно уређење и грађење |  | - |  | ДА |  | Буџетска средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредитна средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства ЕУ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остале донације |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остала средства |  | 200.000,00 |  | 100.000,00 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно |  | 200.000,00 |  | 100.000,00 |  | 0 |  |
| Редни број и назив функционалне област / мјера: 4.3. Заштита од деградације и повећање плодности пољопривредног земљишта/тла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назив планског/стратешког документа, ознака стратешког циља, приоритета и мјере која је преузета као програм: ПЛАН ОДРЖИВЕ ТРАНЗИЦИЈЕ ГРАДА ГРАДИШКА ДО 2050. ГОДИНЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пројекат/активност; Рок извршења; Очекивани резултат; Носилац реализације (најмања организациона јединица); Веза са ПЈИ (Да/Не); Усваја се (Да/Не); Извори финансирања; Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ. 2027.; 2028.; 2029.. |
| Израда Стратегије развоја пољопривреде Града Градишка |  | 2027. |  | Урађена и усвојена Стратегија |  | Одјељење за пољопривреду и рурални развој Одјељење за развој и међународне пројекте |  | - |  | ДА |  | Буџетска средства |  | 10.000,00 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кредитна средства |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства ЕУ |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остале донације |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остала средства |  | 40.000,00 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Укупно |  | 50.000,00 |  | 0 |  | 0 |  |

Редни број и назив функционалне област / мјера: 4.4. Сарадња са истраживачким центрима у трансферу и примјени нових знања и технологија у пољопривредној производњи. Назив планског/стратешког документа, ознака стратешког циља, приоритета и мјере која је преузета као програм: ПЛАН ОДРЖИВЕ ТРАНЗИЦИЈЕ ГРАДА ГРАДИШКА ДО 2050. ГОДИНЕ. Пројекат/активност; Рок извршења; Очекивани резултат; Носилац реализације (најмања организациона јединица); Веза са ПЈИ (Да/Не); Усваја се (Да/Не); Извори финансирања; Извори и износи планираних финансијских средстава у КМ. 2027.; 2028.; 2029... Подршка пољопривредним произвођачима (са акцентом на младе и жене) у примјени иновација, дигиталних технологија и одрживих производних система (сензори и агро-метеоролошке станице); 2028.; Повећан број укључених пољопривредних произвођача као корисника иновативних технологија; Одјељење за пољопривреду и рурални развој Одјељење за развој и међународне пројекте; Н Е; Н Е; Буџетска средства; 0. Кредитна средства; 0; 0; 0. Средства ЕУ; 0; 0; 0. Остале донације; 0; 0; 0. Остала средства; 50.000,00; 100.000,00; 50.000,00. Укупно; 50.000,00; 100.000,00; 50.000,00.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Зоран Аџић

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Дарко Врховац

ПРЕДЛАГАЧ:

ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за развој и међународне пројекте